

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕРМЕНЧУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ШЕЛАН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН ГЕРМЧИГ ЮЬРТАН АДМИНИСТРАЦИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_2022г. с. Герменчук № \_\_\_\_

**Об утверждении плана-графика перехода**

**на предоставление муниципальных услуг**

**в электронной форме**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставление муниципальных услуг» в целях предоставления муниципальных услуг электронной форме администрация Герменчукского сельского поселения Шалинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 2022-2023 (2024) годы (далее План-график) согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление главы администрации Герменчукского сельского поселения от 22.06.2021г. №13» Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Герменчукского сельского поселения считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Зама» и разместить на официальном сайте администрации Герменчукского сельского поселения Шалинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава администрации

Герменчукского

сельского поселения А.М. Зулаев

Приложение

к постановлению Администрации

Герменчукского сельского поселения

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_2022 г. №\_\_\_

ПЛАН-ГРАФИК

приоритетных муниципальных услуг, планируемых предоставлять в Герменчукском сельском поселение Шалинском муниципальном районе в электронной форме

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации и содержание этапов перевода в электронный формат муниципальных массовых социально значимых услуг | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размещение информации о муниципальной услуги на официальном и в СМИ | Размещение на официальном сайте форм заявлений иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | Обеспечение возможности для заявителя получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги на ЕГПУ | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальной услуги | Обеспечение возможности получения заявителем результата (уведомления о результате) предоставления муниципальной услуги в электронном виде на ЕГПУ (кроме услуг, результатом которых является документ, получение которого производится в соответствии с законом только при личной аутентификации) |
| 1 | Присвоение адреса объекту недвижимости (выдача справок о присвоении адреса объекту недвижимости), расположенного на территории Герменчукского сельского поселения | Мамакаева Индира Исаевна  Заместитель главы администрации | 1 декабря 2022 | 1 января 2023 | до 1 октября 2023 | До 1 ноября 2023 | До 1 декабря 2023 |
| 2 | Выдача документов (выписка из похозяйственной книги, справок и иных документов) | Дакаева Асет Виситаевна  Специалист администрации | 1 декабря 2022 | 1 января 2023 | до 1 октября 2023 | До 1 ноября 2023 | До 1 декабря 2023 |
| 3 | Организация в границах муниципального образования электро-,тепло-, газо-водоснабжения населения топливом в Герменчукском сельском поселении | Мамакаева Индира Исаевна  Заместитель главы администрации | 1 декабря 2022 | 1 января 2023 | до 1 октября 2023 | До 1 ноября 2023 | До 1 декабря 2023 |
| 4 | Выдача разрешения на снижение брачного возраста несовершеннолетним гражданам | Мамакаева Марем Аслановна главный специалист администрации | 1 декабря 2022 | 1 января 2023 | до 1 октября 2023 | До 1 ноября 2023 | До 1 декабря 2023 |
| 5 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Яшуркаева Хеди Турпаловна специалист администрации | 1 декабря 2022 | 1 января 2023 | до 1 октября 2023 | До 1 ноября 2023 | До 1 декабря 2023 |
| 6 | Предоставление в аренду муниципального имущества | Мамакаева Индира Исаевна  Заместитель главы администрации | 1 января 2023 | до 1 октября 2023 | До 1 ноября 2023 | До 1 декабря 2023 | До 1 декабря 2023 |
| 7 | Установка сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности администрации Герменчукского сельского поселения | Агаев Магомед Гиланиевич  специалист администрации | 1 декабря 2022 | 1 января 2023 | до 1 октября 2023 | До 1 ноября 2023 | До 1 декабря 2023 |
| 8 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Мамакаева Индира Исаевна  Заместитель главы администрации | 1 декабря 2022 | 1 января 2023 | до 1 октября 2023 | До 1 ноября 2023 | До 1 декабря 2023 |
| 9 | Культурно-досуговое обслуживание населения, проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | Мамакаева Индира Исаевна  Заместитель главы  администрации | 1 декабря 2022 | 1 января 2023 | до 1 октября 2023 | До 1 ноября 2023 | До 1 декабря 2023 |